**План мероприятий (дорожная карта)**

**по созданию и обеспечению функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста 2023» (далее – Центр «Точка роста»)**

**в Муниципальном общеобразовательном учреждении Парфеньевской основной общеобразовательнойь школе**

название общеобразовательной организации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный  | Результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Подготовка нормативной и распорядительной документации**
 |
| 1.1 | Приказ о назначении ответственного (ответственных) за реализацию мероприятий по созданию Центра «Точка роста» | декабрь 2022 | Директор школы, Корнева С.В. | приказ вступил в силу, размещен на сайте ОО |
| 1.2 | Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» | декабрь 2022 | Директор школы, Корнева С.В. | приказ вступил в силу |
| 1.3 | Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста» | декабрь2022-январь 2023 года | Директор школы, Корнева С.В. | приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО |
| 1.4 | Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» | до 30.12.2022 г | Директор школы, Корнева С.В., рабочая группа, ответственный за реализацию мероприятия, руководитель центра | приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО |
| 1.5 | Приказ о создании Центра «Точка роста» | март-апрель 2023 | Директор школы, Корнева С.В. | приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО |
| 1.6 | Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»»  | март-апрель 2023 | Директор школы, Корнева С.В., рабочая группа, ответственный за реализацию мероприятия, руководитель центра | приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО |
| 1.7 | Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения | апрель 2023 | Директор школы, Корнева С.В. | приказ вступил в силу |
| 1.8 | Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО  | декабрь 2022 | Директор школы, Корнева С.В. | приказ вступил в силу |
| 1.9 | Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста» | август 2023 | Директор школы, Корнева С.В. | штатное расписание утверждено |
| 1.10 | Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО | август 2023 | Директор школы, Корнева С.В. | должностные инструкции /функциональные обязанности утверждены |
| **1.11** | Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО:- целевой раздел (планируемые результаты);- содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся);- организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия)) | до 30.06.2023**Контрольная точка-30.06.2023** | Директор школы, Корнева С.В., учителя учебных предметов биология, физика, химия, педагоги дополнительного образования | утверждены изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том числе:утверждены рабочие программы по учебным предметам, курсам по внеурочной деятельности, дополнительного образования, программа воспитания)в соответствии с требованиями, установленными в ОО.ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, рабочие программы размещены на официальном сайте ОО |
|  | 1. **Финансово-хозяйственная деятельность**
 |
| 2.1 | Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений Центра «Точка роста» | до 30.03.2022 | Директор школы, Корнева С.В., ответственный за реализацию мероприятия | согласован проект зонирования или дизайн-проект(письмо ДО ЯО/ГКУ ЯО Агентство о согласовании) |
| 2.2 | Разработка и направление в экспертизу проектно-сметной документации на ремонт помещенийЦентра «Точка роста» | февраль-март 2022 | Директор школы, Корнева С.В. | получено заключение госэкспертизы |
| 2.3 | Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста» | декабрь 2022-январь 2023/ до 30.03 | Директор школы, Корнева С.В., ответственный за реализацию мероприятия  | сформирован перечень оборудования и мебели/спецификация мебели и элементов брендирования как приложение к дизайн-проекту |
| 2.4 | Размещение извещений на ремонт помещений центра | до 30.05.2022 | Директор школы, Корнева С.В. | получено заключение контракта на ремонт помещений |
| 2.5 | Проведение ремонтных работ  | до 20.08.2023 | Директор школы, Корнева С.В., ответственный за реализацию мероприятия  | помещения приведены в соответствие с согласованным дизайн-проектом/фотомониторинг |
| 2.6 | Проведение процедуры закупки мебели/элементов брендирования | до 20.08.2023 | Директор школы, Корнева С.В. | мебель в соответствиис согласованным дизайн-проектом доставлена и установлена в ОО/фотомониторинг |
| 2.7 | Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров ответственного хранения | согласно графику | Директор школы, Корнева С.В., ответственный за реализацию мероприятия, ответственный за хранение | заключены договоры ответственного хранения,оборудование готово к использованию. |
| 2.8 | Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения | согласно графику | Директор школы, Корнева С.В., главный бухгалтер | оборудование принято на баланс образовательной организации |
| 2.9 | Контроль за техническим состоянием оборудования | постоянно | руководитель центра, педагоги | своевременные обращения в ГКУ ЯО Агентство  |
| 2.10 | Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение учебного года | педагоги | ведется документ (журнал) учета |
|  | 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 3.1 | Создана рабочая группа по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста» | до 30.12.2022 | Директор школы, Корнева С.В., руководитель центра | рабочая группа создана и рассматривает вопросы реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»  |
| 3.2  | Разработка и утверждение:- режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста», -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста» | до 01.09. 2023 | Директор школы, Корнева С.В.Руководитель Центра  | приказ об утверждении режима работы, расписания занятий.Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде |
| 3.3 | Внесение программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности на Портал персонифицированного дополнительного образования Ярославской области (<https://yar.pfdo.ru>) | до 30 .08.2023 | Директор школы, Корнева С.В. | программы размещены на сайте Портал персонифицированного дополнительного образования Ярославской области |
| 3.4 | Открытие Центра «Точка роста» | 01-15.09.2023 | Директор школы, Корнева С.В., руководитель центра | начало работы Центра «Точка роста»/информационное освещение открытия/ отчет об информационном освещении в ГКУ ЯО Агентство /ДО ЯО |
| 3.5 | Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с использованием ДОТ(по согласованию с муниципальным органом управления образованием) | 01.09.2023 | Директор школы, Корнева С.В. | договор заключен (при необходимости) и размещен на официальном сайте ОО |
| 3.6 | Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного планамероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб», созданных и функционирующих в Ярославской области | август 2023**контрольная точка-25.08.2023** | Директор школы, Корнева С.В., заместители директора, руководитель Центра «Точка роста» | утвержденный план размещен на сайте ОО |
| 3.7 | Зачисление обучающихся на обучение по программам дополнительного образования на Портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области <https://yar.pfdo.ru>) | до 30.09.2022 | Директор школы, Корнева С.В. | сформированы группы обучающихся по программам дополнительного образования |
|  | 1. **Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»**
 |
| 4.1 | Обучение педагогов Центра «Точка роста» по программам федерального оператора:- сбор информации о педагогах центра;- обучение педагогов;- получение удостоверений | согласно графику(до 01.09.2022) | Директор школы, Корнева С.В., ответственный за реализацию мероприятия и руководитель центра, педагоги | получение удостоверений о прохождении курсов повышения квалификацииУчителя физики, химии, биологии, технологии, информатики начальных классов Размещение информации на сайте ОО  |
| 4.2 | Обучение руководителей центра образования «Точка роста» по программе повышения квалификации «Региональный проект «Современная школа». Новое оборудование - новые возможности» на базе ИРО/ЦНППМ | согласно графику (до 01.09.2023) | Директор школы, Корнева С.В. | получение удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации |
| 4.3 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение года по плану ИРО/ЦНППМ | Директор школы, Корнева С.В. | справка |
| 4.4 | Организация внутрифирменного обучения педагогов Центра «Точка роста»  | в течение года по плану школы | Директор школы, Корнева С.В. | план внутрифирменных семинаров и педагогических советов в ООП Раздел 3. Кадровые условия. |
| 4.5 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в Фестивале Центров «Точка роста» | ноябрь 2023 | Директор школы, Корнева С.В. | приказ об итогах мероприятия |
| 4.6 | Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.) | сентябрь 2023 | Директор школы, Корнева С.В., заместители директора | протоколы совещаний,размещение информации на официальном сайте ОО |
|  | 1. **Информационное сопровождение**
 |
| 5.1 | Создание раздела сайта Центра «Точка роста» | март 2023 | Директор школы, Корнева С.В.,ответственный за сайт | раздел создан |
| 5.2 | Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями | 15.06.2023**Контрольная точка – 30.06.2023** | Директор школы, Корнева С.В.,ответственный за сайт | раздел создан в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями федерального оператора |
| 5.3 | Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО  | в течение года | ответственный за сайт | регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО |
| 5.4 | Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний, - экскурсий учащихся и дт.- размещение актуальной информации о работе образовательного Центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе- информирование СМИ о работе центра | в течение учебного года | руководитель Центра «Точка роста» | регулярное размещение материалов в СМИ, в социальных сетях и т.д.  |
| 1. **Мониторинговые и контрольные мероприятия**
 |
| 6.1 | Региональные и муниципальные мониторинги |
| 6.1.1 | Мониторинг прохождения ППК педагогами ТР в ИРО | 1 раз в квартал, по запросу ИРО | Директор школы, Корнева С.В., ИРО | -информация направлена в ИРО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года-нформационная справка о повышении квалификации педагогических работников направлена в ГКУ ЯО Агентство в срок до 25.08.2022 |
| 6.1.2 | Мониторинг прохождения ППК педагогами Центра «Точка роста» у Федерального оператора | 1 раз в квартал, по запросу ИРО | Директор школы, Корнева С.В., ИРО | -информация направлена в ИРО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года по установленной форме -информационная справка о повышении квалификации педагогических работников направлена в ГКУ ЯО Агентство в срок до 25.08.2022 |
| 6.1.3 | Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | 25.08.2023**Контрольная точка -25.08.2023** | Директор школы, Корнева С.В., ГКУ ЯО Агентство | фотомониторингЦентра «Точка роста» направленв ГКУ ЯО Агентство |
| 6.1.4 | Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | **Контрольная точка- 15.09.2023****15.12.2023****15.03.2024****15.06.2024** далее ежеквартально | Директор школы, Корнева С.В., ГКУ ЯО Агентство | отчет о достижении показателей, направленный в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года в ГКУ ЯО Агентство по итогам мониторинга |
| 6.1.5 | Мониторинг реализации Комплексного плана взаимодействия центров образования «Точка роста», Кванториумов, IT кубов и т.д. | **Контрольная точка- 15.09.2023****15.12.2022****15.03.2024****15.06.2024** далее ежеквартально | Директор школы, Корнева С.В., ИРО | информация направлена в ГАУДПО ЯО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года |
| 6.1.6. | Мониторинг достижений обучающихся центров «Точка роста» | 15.09.202315.12.202215.03.202415.06.2024 далее ежеквартально | Директор школы, Корнева С.В., ГКУ ЯО Агентство | отчет о достижениях обучающихся центров «Точка роста», направленный в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года в ГКУ ЯО Агентство по итогам мониторинга |
| 6.2 | Образовательная организация |
| 6.2.1 | Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология и отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП | до 25.08.2023 | Директор школы, Корнева С.В. | справка или приказ до 25.08.2023 |
| 6.2.2 | Мониторинг рабочих программ по учебным предметам физика, химия, биология, технология, отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП | в течение учебного года | Директор школы, Корнева С.В. | проведен контроль реализации рабочих программ, в том числе в части использования педагогами новых методов и технологий |
| 6.2.3 | Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности | в течение учебного года | Директор школы, Корнева С.В. | учет оборудования ведется |
| 6.2.4 | Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе:- организация образовательной деятельности, - анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей;- Учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах, олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей | в течение учебного года | Директор школы, Корнева С.В. | -контроль организован-приняты управленческие решения |
| 6.2.5 | Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации.  | в течение учебного года | Директор школы, Корнева С.В. | -мониторинг проведен-приняты управленческие решения |

ГКУ ЯО Агентство – государственное казенное учреждение Ярославской области «Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области»

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области

ИРО - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области  «Институт развития образования»

ОО - образовательная организация

ООП – основная образовательная программа

ООП НОО - основная образовательная программа начального общего образования

ООП ОО - основная образовательная программа основного общего образования

ООП СОО - основная образовательная программа среднего общего образования

ЦНППМ - Центр непрерывного повышения профессионального мастерства